## Sheet1
No. | Ask Date | Feature | Screen Name | Screen Number | Question (VN) | Answer (VN) | Priority | Asked by | Answer Date
1 | 2025-04-26 | All |  |  | Hệ thống có hỗ trợ đa ngôn ngữ không? | Không | High | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
2 | 2025-04-26 | All |  |  | Hệ thống được triển khai trên nền tảng nào (web, app, hay web-app)? | Web | High | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
3 | 2025-04-26 | All |  |  | Hệ thống có cần kiểm thử trên các trình duyệt nào (Chrome, Firefox, Safari)? | Chrome và Firefox | High | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
4 | 2025-04-26 | All |  |  | Số lượng người dùng tối đa truy cập đồng thời mà hệ thống cần hỗ trợ là bao nhiêu? | Tối đa 500 người dùng | High | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
5 | 2025-04-26 | All |  |  | Hệ thống có cần tích hợp với Cổng thông tin sinh viên (https://sinhvien.hufi.edu.vn) không? | Có | High | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
6 | 2025-04-26 | All |  |  | Thời gian phản hồi tối đa của hệ thống cho các thao tác (ví dụ: tìm kiếm, lưu dữ liệu) là bao lâu? | Dưới 2 giây | High | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
7 | 2025-04-26 | Authentication | Login Screen | AUTH_001 | Khi nhập sai mật khẩu 3 lần, tài khoản có bị khóa không? | Không, chỉ hiển thị thông báo | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
8 | 2025-04-26 | Authentication | Login Screen | AUTH_001 | Hệ thống có hỗ trợ đăng nhập bằng tài khoản Cổng thông tin sinh viên không? | Có | High | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
9 | 2025-04-26 | Student Management | Manage Students | STU_001 | Danh sách sinh viên tham gia khóa luận có tự động đồng bộ từ phòng đào tạo không? | Có, thông qua API | High | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
10 | 2025-04-26 | Student Management | Manage Students | STU_001 | Sinh viên có thể tự chỉnh sửa thông tin cá nhân (email, số điện thoại) trên hệ thống không? | Không, chỉ giáo vụ được phép chỉnh sửa | Normal | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
11 | 2025-04-26 | Thesis Proposal | Propose Thesis | THS_001 | Giảng viên có thể giới hạn số lượng sinh viên tối đa cho mỗi đề tài không? | Có | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
12 | 2025-04-26 | Thesis Proposal | Propose Thesis | THS_001 | Đề tài do giảng viên tạo có cần bao gồm các thông tin nào? | Tên đề tài, tóm tắt, số lượng sinh viên, chuyên ngành | High | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
13 | 2025-04-26 | Thesis Proposal | Approve Thesis | THS_002 | Trưởng bộ môn có thể từ chối đề tài và yêu cầu chỉnh sửa không? | Có | Normal | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
14 | 2025-04-26 | Thesis Proposal | Approve Thesis | THS_002 | Khi trưởng bộ môn từ chối đề tài, hệ thống có gửi thông báo qua email cho giảng viên không? | Có | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
15 | 2025-04-26 | Thesis Registration | Register Thesis | REG_001 | Sinh viên có thể xem danh sách đề tài đã có nhóm đăng ký trước đó không? | Có | High | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
16 | 2025-04-26 | Thesis Registration | Register Thesis | REG_001 | Một đề tài có thể được bao nhiêu nhóm sinh viên đăng ký? | Chỉ 1 nhóm | High | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
17 | 2025-04-26 | Thesis Registration | Register Thesis | REG_001 | Hệ thống có tự động đóng form đăng ký khi đã có nhóm đăng ký thành công không? | Có | High | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
18 | 2025-04-26 | Thesis Registration | Create Group | REG_002 | Số lượng thành viên tối đa trong một nhóm đăng ký đề tài là bao nhiêu? | Tối đa 3 sinh viên | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
19 | 2025-04-26 | Thesis Registration | Create Group | REG_002 | Sinh viên có thể mời thành viên vào nhóm qua email không? | Có | Normal | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
20 | 2025-04-26 | Thesis Registration | Create Group | REG_002 | Sinh viên có thể rời nhóm sau khi đã tạo nhóm không? | Có, nhưng cần thông báo cho giáo vụ | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
21 | 2025-04-26 | Progress Management | Manage Progress | PRO_001 | Giảng viên có thể đặt deadline cho từng giai đoạn tiến độ không? | Có | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
22 | 2025-04-26 | Progress Management | Manage Progress | PRO_001 | Sinh viên có thể nộp báo cáo tiến độ trực tiếp trên hệ thống không? | Có | High | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
23 | 2025-04-26 | Progress Management | Manage Progress | PRO_001 | Hệ thống có gửi thông báo nhắc nhở sinh viên trước khi đến hạn nộp báo cáo không? | Có, trước 2 ngày | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
24 | 2025-04-26 | Progress Management | Manage Progress | PRO_001Coverage | Nếu sinh viên nộp trễ tiến độ, hệ thống có ghi nhận trạng thái trễ hạn không? | Có | Normal | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
25 | 2025-04-26 | Grading | Grade Thesis | GRD_001 | Giảng viên hướng dẫn (GVHD) có thể chấm điểm trực tiếp trên hệ thống không? | Có | High | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
26 | 2025-04-26 | Grading | Grade Thesis | GRD_001 | Điểm số của GVHD và GVPB có được tính trung bình tự động trên hệ thống không? | Có | High | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
27 | 2025-04-26 | Grading | Grade Thesis | GRD_001 | Khoảng cách điểm tối đa giữa GVHD và GVPB để cần đưa ra hội đồng là bao nhiêu? | 2 điểm | High | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
28 | 2025-04-26 | Grading | Grade Thesis | GRD_001 | Hệ thống có lưu lịch sử chỉnh sửa điểm của GVHD và GVPB không? | Có | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
29 | 2025-04-26 | Grading | Council Review | GRD_002 | Hội đồng có bao nhiêu thành viên tham gia chấm điểm? | 3 thành viên (1 chủ tịch, 1 thư ký, 1 ủy viên) | Normal | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
30 | 2025-04-26 | Grading | Council Review | GRD_002 | Sinh viên có thể xem góp ý của hội đồng sau khi bảo vệ không? | Có | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
31 | 2025-04-26 | Statistics | Statistics Dashboard | STAT_001 | Hệ thống có hỗ trợ xuất báo cáo thống kê kết quả ra file Excel không? | Có | High | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
32 | 2025-04-26 | Statistics | Statistics Dashboard | STAT_001 | Báo cáo thống kê có bao gồm danh sách sinh viên bị rớt đề tài không? | Có | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
33 | 2025-04-26 | Statistics | Statistics Dashboard | STAT_001 | Giáo vụ có thể lọc báo cáo theo từng đợt đăng ký không? | Có | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
34 | 2025-04-26 | Notifications |  |  | Hệ thống có gửi thông báo qua email khi có thay đổi trạng thái đề tài không? | Có | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
35 | 2025-04-26 | Notifications |  |  | Sinh viên có nhận được thông báo khi điểm số được cập nhật không? | Có, qua email | Normal | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
36 | 2025-04-26 | Admin Management | Manage Departments | ADM_001 | Giáo vụ có thể thêm, xóa, sửa thông tin của khoa trên hệ thống không? | Có | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
37 | 2025-04-26 | Admin Management | Manage Lecturers | ADM_002 | Hệ thống có phân quyền riêng cho trưởng bộ môn và trưởng khoa không? | Có | High | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
38 | 2025-04-26 | Admin Management | Manage Registration Periods | ADM_003 | Giáo vụ có thể đặt thời gian bắt đầu và kết thúc cho từng đợt đăng ký không? | Có | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
39 | 2025-04-26 | Thesis Proposal Assignment | Assign Tasks | TAS_001 | Trưởng khoa có thể phân công số lượng đề tài tối thiểu cho từng bộ môn không? | Có | Normal | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
40 | 2025-04-26 | Thesis Proposal Assignment | Assign Tasks | TAS_001 | Hệ thống có gửi thông báo cho trưởng bộ môn khi trưởng khoa phân công nhiệm vụ không? | Có | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
41 | 2025-04-26 | Security |  |  | Hệ thống có sử dụng JWT để xác thực và phân quyền người dùng không? | Có | High | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
42 | 2025-04-26 | Security |  |  | Dữ liệu nhạy cảm (điểm số, thông tin sinh viên) có được mã hóa trong cơ sở dữ liệu không? | Có | High | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
43 | 2025-04-26 | File Upload |  |  | Định dạng file báo cáo mà sinh viên nộp lên hệ thống là gì? | PDF | Normal | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
44 | 2025-04-26 | File Upload |  |  | Dung lượng tối đa của file báo cáo mà sinh viên có thể nộp là bao nhiêu? | Tối đa 10MB | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
45 | 2025-04-26 | System Integration |  |  | Hệ thống có cần tích hợp với API của phòng đào tạo để lấy danh sách sinh viên không? | Có | High | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
46 | 2025-04-26 | System Integration |  |  | Hệ thống có cần tích hợp với email server để gửi thông báo không? | Có | High | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
47 | 2025-04-26 | User Interface |  |  | Giao diện có hỗ trợ chế độ tối (dark mode) không? | Không | Normal | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
48 | 2025-04-26 | User Interface |  |  | Hệ thống có hỗ trợ responsive trên thiết bị di động không? | Có | High | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
49 | 2025-04-26 | Error Handling |  |  | Khi hệ thống gặp lỗi, có gửi thông báo qua email cho admin không? | Có | Normal | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
50 | 2025-04-26 | Error Handling |  |  | Hệ thống có lưu log lỗi để hỗ trợ debug không? | Có | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
51 | 2025-04-26 | All |  |  | Hệ thống có cần hỗ trợ truy cập ngoại tuyến (offline mode) không? | Không | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
52 | 2025-04-26 | All |  |  | Hệ thống có cần triển khai trên nhiều khoa khác ngoài khoa CNTT không? | Không, chỉ triển khai cho khoa CNTT | High | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
53 | 2025-04-26 | All |  |  | Ngôn ngữ chính được sử dụng trên giao diện hệ thống là gì? | Tiếng Việt | High | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
54 | 2025-04-26 | Authentication | Login Screen | AUTH_001 | Hệ thống có hỗ trợ quên mật khẩu và gửi link đặt lại mật khẩu qua email không? | Có | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
55 | 2025-04-26 | Authentication | Login Screen | AUTH_001 | Link đặt lại mật khẩu có thời gian hết hạn không? Nếu có, là bao lâu? | Có, 24 giờ | Normal | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
56 | 2025-04-26 | Student Management | Manage Students | STU_001 | Giáo vụ có thể xóa sinh viên khỏi danh sách tham gia khóa luận không? | Có, nhưng cần xác nhận từ trưởng khoa | High | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
57 | 2025-04-26 | Student Management | Manage Students | STU_001 | Hệ thống có hiển thị trạng thái đủ điều kiện tham gia khóa luận của sinh viên không? | Có | Normal | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
58 | 2025-04-26 | Student Management | Manage Students | STU_001 | Danh sách sinh viên tham gia khóa luận có thể lọc theo chuyên ngành không? | Có | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
59 | 2025-04-26 | Thesis Proposal | Propose Thesis | THS_001 | Giảng viên có thể chỉnh sửa đề tài sau khi đã gửi yêu cầu duyệt không? | Có, nếu chưa được duyệt | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
60 | 2025-04-26 | Thesis Proposal | Propose Thesis | THS_001 | Một giảng viên có thể ra tối đa bao nhiêu đề tài trong một đợt đăng ký? | Tối đa 5 đề tài | Normal | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
61 | 2025-04-26 | Thesis Proposal | Approve Thesis | THS_002 | Trưởng khoa có cần tham gia vào quá trình duyệt đề tài không? | Có, trong trường hợp trưởng bộ môn không duyệt được | High | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
62 | 2025-04-26 | Thesis Proposal | Approve Thesis | THS_002 | Hệ thống có cho phép trưởng bộ môn ghi chú lý do từ chối đề tài không? | Có | Normal | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
63 | 2025-04-26 | Thesis Proposal | Approve Thesis | THS_002 | Thời gian tối đa để trưởng bộ môn duyệt một đề tài là bao lâu? | 3 ngày làm việc | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
64 | 2025-04-26 | Thesis Registration | Register Thesis | REG_001 | Sinh viên có thể xem thông tin giảng viên hướng dẫn (GVHD) của đề tài trước khi đăng ký không? | Có | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
65 | 2025-04-26 | Thesis Registration | Register Thesis | REG_001 | Hệ thống có gửi email xác nhận cho nhóm sinh viên sau khi đăng ký đề tài thành công không? | Có | Normal | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
66 | 2025-04-26 | Thesis Registration | Register Thesis | REG_001 | Sinh viên có thể hủy đăng ký đề tài sau khi đã đăng ký thành công không? | Không, cần liên hệ giáo vụ để hủy | High | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
67 | 2025-04-26 | Thesis Registration | Create Group | REG_002 | Hệ thống có kiểm tra trùng mã sinh viên khi thêm thành viên vào nhóm không? | Có | Normal | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
68 | 2025-04-26 | Thesis Registration | Create Group | REG_002 | Sinh viên có thể từ chối lời mời tham gia nhóm không? | Có | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
69 | 2025-04-26 | Thesis Registration | Create Group | REG_002 | Số lượng lời mời tối đa mà một sinh viên có thể gửi trong một đợt đăng ký là bao nhiêu? | Tối đa 5 lời mời | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
70 | 2025-04-26 | Progress Management | Manage Progress | PRO_001 | Giảng viên có thể xem lịch sử nộp báo cáo tiến độ của sinh viên không? | Có | Normal | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
71 | 2025-04-26 | Progress Management | Manage Progress | PRO_001 | Sinh viên có thể tải xuống góp ý của giảng viên về báo cáo tiến độ không? | Có, dưới dạng PDF | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
72 | 2025-04-26 | Progress Management | Manage Progress | PRO_001 | Hệ thống có hỗ trợ trao đổi trực tiếp giữa giảng viên và sinh viên trên giao diện không? | Có, thông qua tính năng chat | High | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
73 | 2025-04-26 | Progress Management | Manage Progress | PRO_001 | Giảng viên có thể đánh dấu trạng thái hoàn thành cho từng giai đoạn tiến độ không? | Có | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
74 | 2025-04-26 | Progress Management | Manage Progress | PRO_001 | Hệ thống có gửi thông báo cho giảng viên khi sinh viên nộp báo cáo tiến độ không? | Có | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
75 | 2025-04-26 | Grading | Grade Thesis | GRD_001 | Giảng viên phản biện (GVPB) có thể chỉnh sửa điểm sau khi đã chấm không? | Có, nhưng cần lý do và xác nhận từ trưởng bộ môn | High | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
76 | 2025-04-26 | Grading | Grade Thesis | GRD_001 | Hệ thống có hiển thị tiêu chí chấm điểm cho GVHD và GVPB không? | Có | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
77 | 2025-04-26 | Grading | Grade Thesis | GRD_001 | Điểm tối thiểu để đề tài được xem là đạt yêu cầu là bao nhiêu? | 2025-05-10 | High | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
78 | 2025-04-26 | Grading | Council Review | GRD_002 | Hội đồng có thể yêu cầu sinh viên chỉnh sửa đề tài sau khi bảo vệ không? | Có | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
79 | 2025-04-26 | Grading | Council Review | GRD_002 | Hệ thống có tự động thông báo lịch bảo vệ trước hội đồng cho sinh viên không? | Có, trước 3 ngày | Normal | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
80 | 2025-04-26 | Grading | Council Review | GRD_002 | Hội đồng có thể chấm điểm trực tiếp trên hệ thống không? | Có | High | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
81 | 2025-04-26 | Statistics | Statistics Dashboard | STAT_001 | Báo cáo thống kê có hiển thị tỷ lệ sinh viên hoàn thành khóa luận không? | Có | Normal | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
82 | 2025-04-26 | Statistics | Statistics Dashboard | STAT_001 | Hệ thống có hỗ trợ xuất báo cáo thống kê dưới dạng PDF không? | Có | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
83 | 2025-04-26 | Statistics | Statistics Dashboard | STAT_001 | Giáo vụ có thể xem thống kê số lượng đề tài theo từng giảng viên không? | Có | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
84 | 2025-04-26 | Notifications |  |  | Hệ thống có gửi thông báo cho trưởng khoa khi giáo vụ hoàn tất thống kê không? | Có | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
85 | 2025-04-26 | Notifications |  |  | Sinh viên có thể tắt thông báo qua email không? | Có, trong cài đặt tài khoản | Normal | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
86 | 2025-04-26 | Admin Management | Manage Departments | ADM_001 | Trưởng khoa có thể xem danh sách sinh viên theo từng bộ môn không? | Có | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
87 | 2025-04-26 | Admin Management | Manage Lecturers | ADM_002 | Hệ thống có hiển thị số lượng đề tài mà mỗi giảng viên đang hướng dẫn không? | Có | Normal | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
88 | 2025-04-26 | Admin Management | Manage Registration Periods | ADM_003 | Giáo vụ có thể gia hạn thời gian đăng ký cho một đợt không? | Có | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
89 | 2025-04-26 | Thesis Proposal Assignment | Assign Tasks | TAS_001 | Trưởng bộ môn có thể từ chối nhiệm vụ ra đề từ trưởng khoa không? | Không | High | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
90 | 2025-04-26 | Thesis Proposal Assignment | Assign Tasks | TAS_001 | Hệ thống có tự động tính toán số lượng đề tài tối thiểu dựa trên số lượng sinh viên không? | Có | High | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
91 | 2025-04-26 | Security |  |  | Hệ thống có hỗ trợ đăng xuất tự động sau một khoảng thời gian không hoạt động không? | Có, sau 30 phút | Normal | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
92 | 2025-04-26 | Security |  |  | Hệ thống có ghi lại lịch sử đăng nhập của người dùng không? | Có | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
93 | 2025-04-26 | File Upload |  |  | Sinh viên có thể nộp lại báo cáo tiến độ nếu bị giảng viên yêu cầu chỉnh sửa không? | Có | Normal | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
94 | 2025-04-26 | File Upload |  |  | Hệ thống có kiểm tra virus cho file báo cáo trước khi lưu trữ không? | Có | High | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
95 | 2025-04-26 | System Integration |  |  | Hệ thống có hỗ trợ API để tích hợp với hệ thống quản lý điểm của trường không? | Có | High | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
96 | 2025-04-26 | System Integration |  |  | Hệ thống có cần đồng bộ lịch bảo vệ với Google Calendar không? | Không | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
97 | 2025-04-26 | User Interface |  |  | Giao diện có hỗ trợ tìm kiếm nhanh trên danh sách sinh viên và đề tài không? | Có | Normal | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
98 | 2025-04-26 | User Interface |  |  | Hệ thống có hiển thị thông báo lỗi chi tiết khi người dùng nhập sai dữ liệu không? | Có | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
99 | 2025-04-26 | Error Handling |  |  | Hệ thống có tự động sao lưu dữ liệu định kỳ không? | Có, hàng tuần | High | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
100 | 2025-04-26 | Error Handling |  |  | Khi hệ thống gặp lỗi, người dùng có nhận được thông báo thân thiện không? | Có | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
101 | 2025-04-26 | Authentication | Login Screen | AUTH_001 | Hệ thống có hỗ trợ đăng nhập bằng mạng xã hội không? | Không, chỉ hỗ trợ đăng nhập bằng tài khoản trường. | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
102 | 2025-04-26 | Authentication | Password Recovery | AUTH_004 | Quá trình khôi phục mật khẩu diễn ra như thế nào? | Người dùng nhập email, người dùng đặt lại mật khẩu. | High | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
103 | 2025-04-26 | Student Management | Student List | STU_004 | Hệ thống có thể quản lý sinh viên từ nhiều khoa khác nhau không? | Có, hệ thống hỗ trợ nhiều khoa. | High | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
104 | 2025-04-26 | Student Management | Student Profile | STU_005 | Sinh viên có thể cập nhật ảnh đại diện của mình không? | Có, trong phần hồ sơ cá nhân. | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
105 | 2025-04-26 | Thesis Proposal | Proposal Submission | THS_005 | Giảng viên có thể xem danh sách các đề tài đã được duyệt không? | Có, trong phần quản lý đề tài. | Normal | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
106 | 2025-04-26 | Thesis Proposal | Proposal Review | THS_006 | Trưởng bộ môn có thể giao đề tài cho giảng viên khác duyệt không? | Có, trong trường hợp cần thiết. | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
107 | 2025-04-26 | Thesis Registration | Group Formation | REG_004 | Sinh viên có thể đăng ký đề tài mà không cần nhóm không? | Không, phải có nhóm tối thiểu 2 người. | High | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
108 | 2025-04-26 | Thesis Registration | Group Management | REG_005 | Trưởng nhóm có thể xóa thành viên khỏi nhóm không? | Có, nhưng cần xác nhận từ giáo vụ. | Normal | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
109 | 2025-04-26 | Progress Management | Progress Tracking | PRO_004 | Hệ thống có theo dõi tiến độ cá nhân trong nhóm không? | Có, giảng viên có thể đánh giá đóng góp cá nhân. | High | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
110 | 2025-04-26 | Progress Management | Late Submission | PRO_005 | Sinh viên có thể nộp báo cáo muộn không? | Có, nhưng sẽ bị trừ điểm. | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
111 | 2025-04-26 | Grading | Grading Rubric | GRD_003 | Hệ thống có cung cấp rubric chấm điểm không? | Có, cho cả GVHD và GVPB. | High | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
112 | 2025-04-26 | Grading | Grade Appeal | GRD_004 | Sinh viên có thể khiếu nại điểm không? | Có, qua quy trình khiếu nại. | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
113 | 2025-04-26 | Statistics | Department Report | STAT_002 | Hệ thống có thể tạo báo cáo cho từng bộ môn không? | Có, với số liệu chi tiết. | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
114 | 2025-04-26 | Statistics | University Report | STAT_003 | Hệ thống có thể tạo báo cáo cho toàn trường không? | Có, cho ban giám hiệu. | High | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
115 | 2025-04-26 | Notifications | Notification Preferences | NOT_005 | Người dùng có thể tắt thông báo không? | Có, trong phần cài đặt. | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
116 | 2025-04-26 | Notifications | Important Notifications | NOT_006 | Hệ thống có gửi thông báo quan trọng qua SMS không? | Không, chỉ qua email và hệ thống. | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
117 | 2025-04-26 | Admin Management | Role Management | ADM_006 | Hệ thống có hỗ trợ nhiều cấp độ quản trị không? | Có, từ giáo vụ đến trưởng khoa. | High | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
118 | 2025-04-26 | Admin Management | Data Backup | ADM_007 | Hệ thống có sao lưu dữ liệu tự động không? | Có, hàng ngày. | High | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
119 | 2025-04-26 | Thesis Proposal Assignment | Auto Assignment | TAS_003 | Hệ thống có thể tự động phân công đề tài không? | Không, phải phân công thủ công. | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
120 | 2025-04-26 | Thesis Proposal Assignment | Conflict Management | TAS_004 | Hệ thống có phát hiện xung đột lợi ích không? | Có, dựa trên quan hệ giảng viên-sinh viên. | High | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
121 | 2025-04-26 | Security | Data Encryption | SEC_004 | Dữ liệu được mã hóa như thế nào? | Sử dụng AES-256 cho dữ liệu nhạy cảm. | High | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
122 | 2025-04-26 | Security | Compliance | SEC_005 | Hệ thống tuân thủ quy định bảo vệ dữ liệu nào? | Tuân thủ GDPR và quy định địa phương. | High | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
123 | 2025-04-26 | File Upload | File Size Limit | FILE_004 | Dung lượng file tối đa là bao nhiêu? | 20MB cho mỗi file. | Normal | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
124 | 2025-04-26 | File Upload | File Format | FILE_005 | Hệ thống hỗ trợ những định dạng file nào? | PDF, DOCX, và PPTX. | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
125 | 2025-04-26 | System Integration | SIS Integration | INT_002 | Hệ thống tích hợp với hệ thống thông tin sinh viên như thế nào? | Qua API để đồng bộ dữ liệu sinh viên. | High | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
126 | 2025-04-26 | System Integration | Library Integration | INT_003 | Hệ thống có tích hợp với thư viện không? | Có, để kiểm tra tài liệu tham khảo. | Normal | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
127 | 2025-04-26 | User Interface | Accessibility | UI_005 | Hệ thống có hỗ trợ người dùng khuyết tật không? | Có, với các tính năng trợ năng. | High | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
128 | 2025-04-26 | User Interface | Language Support | UI_006 | Hệ thống hỗ trợ những ngôn ngữ nào? | Tiếng Việt và tiếng Anh. | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
129 | 2025-04-26 | Error Handling | Error Logging | ERR_005 | Hệ thống ghi log lỗi như thế nào? | Log được lưu trong cơ sở dữ liệu và file. | Normal | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
130 | 2025-04-26 | Error Handling | User Feedback | ERR_006 | Người dùng có thể báo cáo lỗi không? | Có, qua form phản hồi. | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
131 | 2025-04-26 | All | Performance | ALL_026 | Hệ thống có thể xử lý bao nhiêu người dùng đồng thời? | Tối đa 1000 người dùng. | High | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
132 | 2025-04-26 | All | Scalability | ALL_027 | Hệ thống có thể mở rộng khi số lượng người dùng tăng không? | Có, với kiến trúc microservices. | High | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
133 | 2025-04-26 | All | Data Consistency | ALL_028 | Hệ thống đảm bảo tính nhất quán dữ liệu như thế nào? | Sử dụng transactions và locking. | High | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
134 | 2025-04-26 | All | Version Control | ALL_029 | Hệ thống có quản lý phiên bản cho mã nguồn không? | Có, sử dụng Git. | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
135 | 2025-04-26 | All | Testing | ALL_030 | Quá trình kiểm thử diễn ra như thế nào? | Kiểm thử đơn vị, tích hợp, và chấp nhận. | Normal | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
136 | 2025-04-26 | All | Deployment | ALL_031 | Hệ thống được triển khai trên môi trường nào? | Triển khai trên cloud và on-premise. | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
137 | 2025-04-26 | Authentication | Session Management | AUTH_005 | Phiên đăng nhập hết hạn sau bao lâu? | Sau 30 phút không hoạt động. | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
138 | 2025-04-26 | Authentication | Concurrent Login | AUTH_006 | Một tài khoản có thể đăng nhập từ nhiều thiết bị không? | Có, nhưng sẽ nhận cảnh báo. | Normal | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
139 | 2025-04-26 | Student Management | Data Import/Export | STU_006 | Hệ thống có hỗ trợ xuất danh sách sinh viên ra CSV không? | Có, cho giáo vụ. | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
140 | 2025-04-26 | Student Management | Student Transfer | STU_007 | Hệ thống xử lý sinh viên chuyển khoa như thế nào? | Cập nhật thông tin khoa mới. | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
141 | 2025-04-26 | Thesis Proposal | Proposal Template | THS_007 | Hệ thống có cung cấp mẫu đề cương không? | Có, cho sinh viên tham khảo. | Normal | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
142 | 2025-04-26 | Thesis Proposal | Plagiarism Check | THS_008 | Hệ thống có kiểm tra đạo văn cho đề cương không? | Có, sử dụng công cụ bên thứ ba. | High | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
143 | 2025-04-26 | Thesis Registration | Registration Deadline | REG_006 | Hệ thống có đóng đăng ký sau hạn chót không? | Có, tự động đóng. | High | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
144 | 2025-04-26 | Thesis Registration | Waitlist | REG_007 | Hệ thống có hỗ trợ danh sách chờ cho đề tài không? | Có, nếu đề tài đã đủ nhóm. | Normal | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
145 | 2025-04-26 | Progress Management | Progress Report | PRO_006 | Sinh viên có thể nộp báo cáo tiến độ định kỳ không? | Có, theo lịch trình. | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
146 | 2025-04-26 | Progress Management | Milestone Tracking | PRO_007 | Hệ thống có theo dõi các mốc quan trọng không? | Có, với ngày đến hạn. | High | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
147 | 2025-04-26 | Grading | Grade Calculation | GRD_005 | Điểm cuối cùng được tính như thế nào? | Trung bình cộng điểm GVHD và GVPB. | High | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
148 | 2025-04-26 | Grading | Grade Publication | GRD_006 | Điểm được công bố khi nào? | Sau khi hội đồng duyệt. | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
149 | 2025-04-26 | Statistics | Custom Report | STAT_004 | Giáo vụ có thể tạo báo cáo tùy chỉnh không? | Có, với các bộ lọc. | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
150 | 2025-04-26 | Statistics | Data Visualization | STAT_005 | Hệ thống có hỗ trợ biểu đồ không? | Có, biểu đồ cột và tròn. | Normal | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
151 | 2025-04-26 | Notifications | Notification Channels | NOT_007 | Hệ thống hỗ trợ những kênh thông báo nào? | Email, SMS, và push notification. | High | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
152 | 2025-04-26 | Notifications | Notification History | NOT_008 | Người dùng có thể xem lịch sử thông báo không? | Có, trong phần thông báo. | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
153 | 2025-04-26 | Admin Management | Audit Log | ADM_008 | Hệ thống có ghi lại nhật ký kiểm tra không? | Có, cho các hoạt động quan trọng. | High | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
154 | 2025-04-26 | Admin Management | User Activity | ADM_009 | Admin có thể theo dõi hoạt động người dùng không? | Có, qua dashboard. | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
155 | 2025-04-26 | Thesis Proposal Assignment | Load Balancing | TAS_005 | Hệ thống có cân bằng tải cho giảng viên không? | Có, dựa trên số đề tài hiện tại. | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
156 | 2025-04-26 | Thesis Proposal Assignment | Assignment History | TAS_006 | Hệ thống có lưu lịch sử phân công không? | Có, để tra cứu. | Normal | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
157 | 2025-04-26 | Security | Penetration Testing | SEC_006 | Hệ thống có được kiểm tra xâm nhập định kỳ không? | Có, hàng năm. | High | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
158 | 2025-04-26 | Security | Security Updates | SEC_007 | Hệ thống cập nhật bảo mật như thế nào? | Tự động cập nhật khi có bản vá. | High | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
159 | 2025-04-26 | File Upload | File Versioning | FILE_006 | Hệ thống có hỗ trợ phiên bản file không? | Có, lưu các phiên bản cũ. | Normal | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
160 | 2025-04-26 | File Upload | File Sharing | FILE_007 | Sinh viên có thể chia sẻ file với nhóm không? | Có, trong phần nhóm. | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
161 | 2025-04-26 | System Integration | API Documentation | INT_004 | Hệ thống có cung cấp tài liệu API không? | Có, cho các bên liên quan. | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
162 | 2025-04-26 | System Integration | Third-Party Integration | INT_005 | Hệ thống có tích hợp với công cụ quản lý dự án không? | Có, như Trello hoặc Asana. | Normal | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
163 | 2025-04-26 | User Interface | Responsive Design | UI_007 | Giao diện có tương thích với thiết bị di động không? | Có, fully responsive. | High | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
164 | 2025-04-26 | User Interface | User Feedback | UI_008 | Người dùng có thể gửi phản hồi về giao diện không? | Có, qua form phản hồi. | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
165 | 2025-04-26 | Error Handling | Error Codes | ERR_007 | Hệ thống có cung cấp mã lỗi chi tiết không? | Có, để hỗ trợ debug. | Normal | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
166 | 2025-04-26 | Error Handling | Troubleshooting | ERR_008 | Hệ thống có hướng dẫn xử lý lỗi không? | Có, trong phần trợ giúp. | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
167 | 2025-04-26 | Admin Management | Department Head Dashboard | ADM_010 | Trưởng khoa có thể xem báo cáo tiến độ của các bộ môn không? | Có, với số liệu tổng hợp. | High | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
168 | 2025-04-26 | Admin Management | Department Head Tools | ADM_011 | Trưởng khoa có thể can thiệp vào quá trình duyệt đề tài không? | Có, trong trường hợp đặc biệt. | Normal | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
169 | 2025-04-26 | Student Management | Student Dashboard | STU_008 | Sinh viên có thể xem tiến độ của nhóm mình không? | Có, trong phần tiến độ. | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
170 | 2025-04-26 | Student Management | Student Profile | STU_005 | Sinh viên có thể cập nhật thông tin liên lạc không? | Có, như email và số điện thoại. | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
171 | 2025-04-26 | Thesis Proposal | Lecturer Dashboard | THS_009 | Giảng viên có thể xem danh sách sinh viên đăng ký đề tài của mình không? | Có, với thông tin chi tiết. | High | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
172 | 2025-04-26 | Progress Management | Lecturer Tools | PRO_008 | Giảng viên có thể gửi phản hồi cho sinh viên không? | Có, qua hệ thống. | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
173 | 2025-04-26 | Grading | Grading Workflow | GRD_007 | Quy trình chấm điểm diễn ra như thế nào? | GVHD và GVPB chấm độc lập, sau đó hội đồng xem xét. | High | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
174 | 2025-04-26 | Grading | Grade Submission | GRD_008 | Điểm có thể được gửi lại nếu có sai sót không? | Có, nhưng cần phê duyệt. | Normal | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
175 | 2025-04-26 | Notifications | Notification Types | NOT_009 | Hệ thống gửi những loại thông báo nào? | Thông báo về đăng ký, tiến độ, và điểm số. | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
176 | 2025-04-26 | Notifications | Notification Delivery | NOT_010 | Thông báo được gửi qua những kênh nào? | Email và thông báo trên hệ thống. | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
177 | 2025-04-26 | Admin Management | User Management | ADM_012 | Admin có thể vô hiệu hóa tài khoản người dùng không? | Có, trong phần quản lý người dùng. | High | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
178 | 2025-04-26 | Admin Management | System Settings | ADM_013 | Admin có thể cấu hình các thông số hệ thống không? | Có, như thời gian đăng ký, số lượng đề tài tối đa. | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
179 | 2025-04-26 | Security | Access Control | SEC_008 | Hệ thống có kiểm soát truy cập dựa trên vai trò không? | Có, mỗi vai trò có quyền hạn riêng. | High | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
180 | 2025-04-26 | Security | Data Privacy | SEC_009 | Hệ thống bảo vệ quyền riêng tư của người dùng như thế nào? | Tuân thủ quy định và mã hóa dữ liệu. | High | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
181 | 2025-04-26 | File Upload | File Storage | FILE_008 | File được lưu trữ ở đâu? | Trên server của trường. | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
182 | 2025-04-26 | File Upload | File Deletion | FILE_009 | Ai có thể xóa file? | Chỉ admin và người tải lên. | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
183 | 2025-04-26 | System Integration | Email Integration | INT_006 | Hệ thống tích hợp với dịch vụ email nào? | Sử dụng SMTP của trường. | Normal | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
184 | 2025-04-26 | System Integration | Calendar Integration | INT_007 | Hệ thống có tích hợp với lịch Google không? | Có, để quản lý lịch bảo vệ. | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
185 | 2025-04-26 | User Interface | Theme | UI_009 | Hệ thống có hỗ trợ chủ đề tối không? | Có, người dùng có thể chọn. | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
186 | 2025-04-26 | User Interface | Help Section | UI_010 | Hệ thống có phần trợ giúp không? | Có, với FAQ và hướng dẫn. | Normal | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
187 | 2025-04-26 | Error Handling | Error Reporting | ERR_009 | Lỗi được báo cáo như thế nào? | Tự động gửi đến admin. | High | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
188 | 2025-04-26 | Error Handling | User Notification | ERR_010 | Người dùng có được thông báo khi có lỗi không? | Có, với thông điệp thân thiện. | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
189 | 2025-04-26 | All | System Architecture | ALL_032 | Hệ thống được xây dựng trên công nghệ nào? | Sử dụng MERN stack. | Normal | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
190 | 2025-04-26 | All | Database | ALL_033 | Cơ sở dữ liệu sử dụng là gì? | MongoDB. | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
191 | 2025-04-26 | All | Hosting | ALL_034 | Hệ thống được host ở đâu? | Trên server của trường. | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
192 | 2025-04-26 | All | Maintenance | ALL_035 | Hệ thống có lịch bảo trì không? | Có, vào cuối tuần. | Normal | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
193 | 2025-04-26 | All | User Training | ALL_036 | Hệ thống có đào tạo cho người dùng không? | Có, qua các buổi workshop. | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
194 | 2025-04-26 | All | Support | ALL_037 | Hệ thống có hỗ trợ kỹ thuật không? | Có, qua email và điện thoại. | High | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
195 | 2025-04-26 | All | Feedback Collection | ALL_038 | Hệ thống có thu thập phản hồi từ người dùng không? | Có, để cải thiện. | Normal | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
196 | 2025-04-26 | All | Future Enhancements | ALL_039 | Có kế hoạch mở rộng hệ thống không? | Có, thêm tính năng mới. | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
197 | 2025-04-26 | All | Mobile App | ALL_040 | Hệ thống có ứng dụng di động không? | Không, chỉ web. | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
198 | 2025-04-26 | All | Internationalization | ALL_041 | Hệ thống có hỗ trợ nhiều ngôn ngữ không? | Hiện chỉ tiếng Việt. | Normal | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
199 | 2025-04-26 | All | Customization | ALL_042 | Hệ thống có thể tùy chỉnh cho các trường khác không? | Có, với một số điều chỉnh. | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
200 | 2025-04-26 | All | Open Source | ALL_043 | Hệ thống có mã nguồn mở không? | Không, mã nguồn đóng. | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
201 | 45775 | Authentication | Login Screen | AUTH_001 | Hệ thống có hỗ trợ đăng nhập bằng mã QR không? | Không, hệ thống chỉ hỗ trợ đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu. | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
202 | 45775 | Authentication | Login Screen | AUTH_001 | Có thể đăng nhập bằng tài khoản Google không? | Không, chỉ hỗ trợ đăng nhập bằng tài khoản trường. | Normal | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
203 | 45775 | Student Management | Manage Students | STU_001 | Sinh viên có thể xem lịch sử đăng ký đề tài của mình không? | Có, trong phần hồ sơ cá nhân. | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
204 | 45775 | Student Management | Manage Students | STU_001 | Hệ thống có cho phép sinh viên tải lên CV không? | Có, trong phần hồ sơ cá nhân. | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
205 | 45775 | Thesis Proposal | Propose Thesis | THS_001 | Giảng viên có thể gắn thẻ (tag) cho đề tài để dễ tìm kiếm không? | Có, hệ thống hỗ trợ gắn thẻ cho đề tài. | Normal | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
206 | 45775 | Thesis Proposal | Approve Thesis | THS_002 | Trưởng bộ môn có thể duyệt nhiều đề tài cùng lúc không? | Có, hệ thống cho phép duyệt hàng loạt. | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
207 | 45775 | Thesis Registration | Register Thesis | REG_001 | Sinh viên có thể đăng ký đề tài mà không cần nhóm không? | Không, phải có nhóm tối thiểu 2 người. | High | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
208 | 45775 | Thesis Registration | Create Group | REG_002 | Trưởng nhóm có thể mời thành viên từ các khoa khác không? | Không, chỉ mời thành viên trong cùng khoa. | Normal | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
209 | 45775 | Progress Management | Manage Progress | PRO_001 | Giảng viên có thể đặt câu hỏi cho sinh viên trong phần tiến độ không? | Có, thông qua tính năng bình luận. | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
210 | 45775 | Progress Management | Manage Progress | PRO_001 | Sinh viên có thể yêu cầu gia hạn thời gian nộp báo cáo không? | Có, nhưng cần sự chấp thuận của giảng viên. | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
211 | 45775 | Grading | Grade Thesis | GRD_001 | Hệ thống có hỗ trợ chấm điểm theo thang điểm 100 không? | Có, hệ thống cho phép chấm điểm theo thang 100 hoặc 10. | Normal | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
212 | 45775 | Grading | Council Review | GRD_002 | Hội đồng có thể ghi âm buổi bảo vệ không? | Không, hệ thống không hỗ trợ ghi âm. | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
213 | 45775 | Statistics | Statistics Dashboard | STAT_001 | Hệ thống có thể xuất báo cáo thống kê dưới dạng biểu đồ không? | Có, hỗ trợ biểu đồ cột và tròn. | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
214 | 45775 | Notifications |  |  | Sinh viên có nhận được thông báo khi có thay đổi trong nhóm không? | Có, qua email và thông báo trên hệ thống. | Normal | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
215 | 45775 | Admin Management | Manage Departments | ADM_001 | Giáo vụ có thể thêm mới bộ môn không? | Có, trong phần quản lý bộ môn. | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
216 | 45775 | Thesis Proposal Assignment | Assign Tasks | TAS_001 | Trưởng khoa có thể xem tiến độ ra đề của các bộ môn không? | Có, qua dashboard. | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
217 | 45775 | Security |  |  | Hệ thống có hỗ trợ xác thực hai yếu tố không? | Có, qua email hoặc SMS. | High | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
218 | 45775 | File Upload |  |  | Sinh viên có thể nộp file dưới dạng video không? | Không, chỉ hỗ trợ PDF, DOCX, PPTX. | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
219 | 45775 | System Integration |  |  | Hệ thống có tích hợp với hệ thống LMS của trường không? | Có, để đồng bộ dữ liệu học tập. | High | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
220 | 45775 | User Interface |  |  | Giao diện có hỗ trợ chế độ xem toàn màn hình không? | Có, cho các phần báo cáo và biểu đồ. | Normal | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
221 | 45775 | Error Handling |  |  | Hệ thống có tự động gửi email cho admin khi có lỗi nghiêm trọng không? | Có, với chi tiết lỗi. | High | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
222 | 45775 | All |  |  | Hệ thống có hỗ trợ chế độ demo cho người dùng mới không? | Có, với dữ liệu mẫu. | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
223 | 45775 | All |  |  | Hệ thống có thể chạy trên các hệ điều hành nào? | Windows, macOS, Linux. | Normal | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
224 | 45775 | Authentication | Password Recovery | AUTH_004 | Link khôi phục mật khẩu có thể được gửi qua SMS không? | Không, chỉ qua email. | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
225 | 45775 | Student Management | Student List | STU_004 | Giáo vụ có thể xuất danh sách sinh viên ra file CSV không? | Có, trong phần quản lý sinh viên. | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
226 | 45775 | Thesis Proposal | Proposal Submission | THS_005 | Giảng viên có thể đính kèm tài liệu tham khảo cho đề tài không? | Có, trong phần mô tả đề tài. | Normal | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
227 | 45775 | Thesis Registration | Group Formation | REG_004 | Sinh viên có thể tham gia nhiều nhóm không? | Không, chỉ được tham gia một nhóm. | High | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
228 | 45775 | Progress Management | Progress Tracking | PRO_004 | Giảng viên có thể đánh giá đóng góp của từng thành viên trong nhóm không? | Có, trong phần đánh giá tiến độ. | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
229 | 45775 | Grading | Grading Rubric | GRD_003 | Hệ thống có cung cấp rubric chấm điểm mẫu không? | Có, cho GVHD và GVPB tham khảo. | Normal | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
230 | 45775 | Statistics | Department Report | STAT_002 | Trưởng bộ môn có thể xem báo cáo thống kê của bộ môn mình không? | Có, với số liệu chi tiết. | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
231 | 45775 | Notifications | Notification Preferences | NOT_005 | Người dùng có thể chọn nhận thông báo qua SMS không? | Không, chỉ qua email và hệ thống. | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
232 | 45775 | Admin Management | Role Management | ADM_006 | Hệ thống có hỗ trợ vai trò tùy chỉnh không? | Không, chỉ có các vai trò cố định. | Normal | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
233 | 2025-04-26 | Thesis Proposal Assignment | Auto Assignment | TAS_003 | Hệ thống có thể tự động phân công đề tài cho sinh viên không? | Không, sinh viên phải tự đăng ký. | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
234 | 2025-04-26 | Security | Data Encryption | SEC_004 | Dữ liệu được mã hóa như thế nào khi truyền qua mạng? | Sử dụng HTTPS với TLS 1.2. | High | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
235 | 2025-04-26 | File Upload | File Size Limit | FILE_004 | Dung lượng file tối đa cho báo cáo cuối kỳ là bao nhiêu? | 50MB. | Normal | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
236 | 2025-04-26 | System Integration | SIS Integration | INT_002 | Hệ thống có đồng bộ dữ liệu sinh viên hàng ngày không? | Có, đồng bộ vào cuối ngày. | High | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
237 | 2025-04-26 | User Interface | Accessibility | UI_005 | Hệ thống có hỗ trợ người dùng khiếm thị không? | Có, với các công cụ trợ giúp. | High | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
238 | 2025-04-26 | Error Handling | Error Logging | ERR_005 | Log lỗi được lưu trong bao lâu? | 30 ngày. | Normal | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
239 | 2025-04-26 | All | Performance | ALL_026 | Thời gian tải trang trung bình là bao nhiêu? | Dưới 2 giây. | High | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
240 | 2025-04-26 | All | Scalability | ALL_027 | Hệ thống có thể mở rộng để hỗ trợ 2000 người dùng không? | Có, với việc nâng cấp server. | High | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
241 | 2025-04-26 | All | Data Consistency | ALL_028 | Hệ thống đảm bảo tính nhất quán dữ liệu như thế nào? | Sử dụng transactions và locking. | High | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
242 | 2025-04-26 | Authentication | Session Management | AUTH_005 | Phiên đăng nhập có thể được gia hạn tự động không? | Có, nếu người dùng vẫn hoạt động. | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
243 | 2025-04-26 | Student Management | Data Import/Export | STU_006 | Giáo vụ có thể nhập danh sách sinh viên từ file Excel không? | Có, hỗ trợ nhập từ CSV và Excel. | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
244 | 2025-04-26 | Thesis Proposal | Proposal Template | THS_007 | Hệ thống có cung cấp mẫu đề cương cho sinh viên không? | Có, trong phần hướng dẫn. | Normal | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
245 | 2025-04-26 | Thesis Registration | Registration Deadline | REG_006 | Sinh viên có thể đăng ký sau hạn chót không? | Không, hệ thống tự động đóng đăng ký. | High | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
246 | 2025-04-26 | Progress Management | Milestone Tracking | PRO_007 | Giảng viên có thể đặt các mốc quan trọng cho đề tài không? | Có, với ngày đến hạn cụ thể. | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
247 | 2025-04-26 | Grading | Grade Calculation | GRD_005 | Điểm cuối cùng có được làm tròn không? | Có, làm tròn đến 0.5 điểm. | Normal | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
248 | 2025-04-26 | Statistics | Custom Report | STAT_004 | Giáo vụ có thể tạo báo cáo tùy chỉnh với các tiêu chí khác nhau không? | Có, với các bộ lọc linh hoạt. | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
249 | 2025-04-26 | Notifications | Notification Channels | NOT_007 | Hệ thống có hỗ trợ thông báo qua ứng dụng di động không? | Không, chỉ qua email và web. | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
250 | 2025-04-26 | Admin Management | Audit Log | ADM_008 | Nhật ký kiểm tra ghi lại những hoạt động nào? | Đăng nhập, cập nhật dữ liệu, xóa dữ liệu. | High | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
251 | 2025-04-26 | Thesis Proposal Assignment | Load Balancing | TAS_005 | Hệ thống có cân bằng số lượng đề tài cho các giảng viên không? | Có, dựa trên số đề tài hiện tại. | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
252 | 2025-04-26 | Security | Penetration Testing | SEC_006 | Hệ thống có được kiểm tra xâm nhập định kỳ không? | Có, hàng năm. | High | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
253 | 2025-04-26 | File Upload | File Versioning | FILE_006 | Hệ thống có lưu các phiên bản cũ của file không? | Có, lưu tối đa 5 phiên bản. | Normal | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
254 | 2025-04-26 | System Integration | API Documentation | INT_004 | Tài liệu API có được cung cấp cho các bên thứ ba không? | Có, cho các đối tác tích hợp. | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
255 | 2025-04-26 | User Interface | Responsive Design | UI_007 | Giao diện có tương thích với tablet không? | Có, fully responsive. | High | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
256 | 2025-04-26 | Error Handling | Error Codes | ERR_007 | Mã lỗi có được ghi trong log không? | Có, để hỗ trợ debug. | Normal | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
257 | 2025-04-26 | All | System Architecture | ALL_032 | Hệ thống sử dụng framework nào cho backend? | Node.js với Express. | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
258 | 2025-04-26 | All | Database | ALL_033 | Cơ sở dữ liệu có hỗ trợ sharding không? | Có, để mở rộng quy mô. | High | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
259 | 2025-04-26 | All | Hosting | ALL_034 | Hệ thống được host trên cloud nào? | AWS. | Normal | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
260 | 2025-04-26 | All | Maintenance | ALL_035 | Hệ thống có thời gian downtime dự kiến không? | Có, vào cuối tuần từ 2h-4h sáng. | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
261 | 2025-04-26 | Authentication | Concurrent Login | AUTH_006 | Một tài khoản có thể đăng nhập từ nhiều thiết bị không? | Có, nhưng sẽ nhận cảnh báo. | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
262 | 2025-04-26 | Student Management | Student Transfer | STU_007 | Sinh viên chuyển khoa có cần đăng ký lại đề tài không? | Có, phải đăng ký lại với khoa mới. | Normal | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
263 | 2025-04-26 | Thesis Proposal | Plagiarism Check | THS_008 | Hệ thống có kiểm tra đạo văn cho đề cương không? | Có, sử dụng công cụ bên thứ ba. | High | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
264 | 2025-04-26 | Thesis Registration | Waitlist | REG_007 | Sinh viên trong danh sách chờ có được thông báo khi có chỗ trống không? | Có, qua email. | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
265 | 2025-04-26 | Progress Management | Progress Report | PRO_006 | Sinh viên có thể nộp báo cáo tiến độ định kỳ không? | Có, theo lịch trình. | Normal | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
266 | 2025-04-26 | Grading | Grade Publication | GRD_006 | Điểm được công bố công khai hay chỉ cho sinh viên? | Chỉ cho sinh viên và giáo viên liên quan. | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
267 | 2025-04-26 | Statistics | Data Visualization | STAT_005 | Hệ thống có hỗ trợ biểu đồ động không? | Có, với cập nhật real-time. | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
268 | 2025-04-26 | Notifications | Notification History | NOT_008 | Người dùng có thể xem lại các thông báo cũ không? | Có, trong phần thông báo. | Normal | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
269 | 2025-04-26 | Admin Management | User Activity | ADM_009 | Admin có thể xem lịch sử hoạt động của người dùng không? | Có, qua dashboard. | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
270 | 2025-04-26 | Thesis Proposal Assignment | Assignment History | TAS_006 | Hệ thống có lưu lịch sử phân công đề tài không? | Có, để tra cứu. | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
271 | 2025-04-26 | Security | Security Updates | SEC_007 | Hệ thống có tự động cập nhật bảo mật không? | Có, khi có bản vá mới. | High | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
272 | 2025-04-26 | File Upload | File Sharing | FILE_007 | Sinh viên có thể chia sẻ file với giảng viên không? | Có, qua hệ thống. | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
273 | 2025-04-26 | System Integration | Third-Party Integration | INT_005 | Hệ thống có tích hợp với công cụ quản lý dự án như Trello không? | Có, để theo dõi tiến độ. | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
274 | 2025-04-26 | User Interface | User Feedback | UI_008 | Người dùng có thể gửi phản hồi về hệ thống không? | Có, qua form phản hồi. | Normal | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
275 | 2025-04-26 | Error Handling | Troubleshooting | ERR_008 | Hệ thống có cung cấp hướng dẫn xử lý lỗi không? | Có, trong phần trợ giúp. | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
276 | 2025-04-26 | All | User Training | ALL_036 | Hệ thống có tổ chức đào tạo cho người dùng mới không? | Có, qua các buổi workshop. | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
277 | 2025-04-26 | All | Support | ALL_037 | Hệ thống có hỗ trợ kỹ thuật 24/7 không? | Không, chỉ trong giờ hành chính. | Normal | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
278 | 2025-04-26 | All | Feedback Collection | ALL_038 | Hệ thống có thu thập phản hồi định kỳ không? | Có, qua khảo sát sau mỗi kỳ. | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
279 | 2025-04-26 | All | Future Enhancements | ALL_039 | Có kế hoạch thêm tính năng mới trong tương lai không? | Có, như tích hợp AI để gợi ý đề tài. | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
280 | 2025-04-26 | All | Mobile App | ALL_040 | Hệ thống có dự định phát triển ứng dụng di động không? | Có, trong giai đoạn tiếp theo. | Normal | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
281 | 2025-04-26 | Authentication | Login Screen | AUTH_001 | Hệ thống có hỗ trợ đăng nhập bằng vân tay không? | Không, chỉ hỗ trợ đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu. | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
282 | 2025-04-26 | Student Management | Manage Students | STU_001 | Sinh viên có thể xem điểm số của các môn học không? | Không, hệ thống chỉ quản lý khóa luận. | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
283 | 2025-04-26 | Thesis Proposal | Propose Thesis | THS_001 | Giảng viên có thể sao chép đề tài từ kỳ trước không? | Có, để tiết kiệm thời gian. | Normal | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
284 | 2025-04-26 | Thesis Registration | Register Thesis | REG_001 | Sinh viên có thể đăng ký đề tài của giảng viên khác khoa không? | Không, chỉ đăng ký đề tài trong khoa. | High | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
285 | 2025-04-26 | Progress Management | Manage Progress | PRO_001 | Giảng viên có thể yêu cầu sinh viên nộp lại báo cáo không? | Có, nếu báo cáo chưa đạt yêu cầu. | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
286 | 2025-04-26 | Grading | Grade Thesis | GRD_001 | Hệ thống có hỗ trợ chấm điểm tự động không? | Không, chấm điểm phải do con người thực hiện. | Normal | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
287 | 2025-04-26 | Statistics | Statistics Dashboard | STAT_001 | Hệ thống có thể so sánh số liệu giữa các kỳ không? | Có, để đánh giá xu hướng. | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
288 | 2025-04-26 | Notifications |  |  | Sinh viên có nhận được thông báo khi có thay đổi lịch bảo vệ không? | Có, qua email và hệ thống. | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
289 | 2025-04-26 | Admin Management | Manage Departments | ADM_001 | Giáo vụ có thể thay đổi trưởng bộ môn không? | Có, trong phần quản lý bộ môn. | Normal | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
290 | 2025-04-26 | Thesis Proposal Assignment | Assign Tasks | TAS_001 | Trưởng khoa có thể đặt số lượng đề tài tối thiểu cho mỗi giảng viên không? | Có, để đảm bảo công bằng. | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
291 | 2025-04-26 | Security |  |  | Hệ thống có chống tấn công DDoS không? | Có, với các biện pháp bảo vệ. | High | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
292 | 2025-04-26 | File Upload |  |  | Sinh viên có thể nộp file nén (zip) không? | Không, chỉ hỗ trợ các định dạng file cụ thể. | Normal | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
293 | 2025-04-26 | System Integration |  |  | Hệ thống có tích hợp với hệ thống thanh toán không? | Không, không cần thiết cho quản lý khóa luận. | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
294 | 2025-04-26 | User Interface |  |  | Giao diện có hỗ trợ tùy chỉnh màu sắc không? | Không, giao diện có màu sắc cố định. | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
295 | 2025-04-26 | Error Handling |  |  | Hệ thống có tự động khôi phục sau khi gặp lỗi không? | Có, với các cơ chế failover. | High | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
296 | 2025-04-26 | All |  |  | Hệ thống có hỗ trợ đa tiền tệ không? | Không, không cần thiết. | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
297 | 2025-04-26 | All |  |  | Hệ thống có thể chạy trên trình duyệt IE không? | Không, chỉ hỗ trợ các trình duyệt hiện đại. | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
298 | 2025-04-26 | Authentication | Password Recovery | AUTH_004 | Người dùng có thể đặt lại mật khẩu mà không cần email không? | Không, bắt buộc phải có email. | Normal | Tester Chương , Đức | 2025-04-27
299 | 2025-04-26 | Student Management | Student Profile | STU_005 | Sinh viên có thể ẩn thông tin cá nhân không? | Có, trong phần cài đặt quyền riêng tư. | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27
300 | 2025-04-26 | Thesis Proposal | Proposal Review | THS_006 | Trưởng bộ môn có thể chuyển đề tài cho giảng viên khác duyệt không? | Có, trong trường hợp cần thiết. | Normal | Tester Dinh, Tuấn | 2025-04-27